示例污水处理厂提标改造工程

投后评价报告（示例）

委托方：示例控股集团有限公司

受委托方：示例资产评估有限公司

编制日期：2024年12月（示例）

报告编号：示评字〔2024〕001号

目    录

第1章	项目概况	1

1.1	项目情况简述	1

1.2	项目建设背景及目的	1

1.3	项目建设规模与主要建设内容	5

1.4	项目实施进度	6

1.5	项目总投资	6

1.6	项目资金来源及到位情况	7

1.7	项目运行及效益现状	7

第2章	项目后评价工作情况	10

2.1	项目后评价目的、对象和范围	10

2.2	项目后评价原则、评价方法	11

第3章	项目实施全过程总结与评价	14

3.1	项目前期决策及准备总结与评价	14

3.2	项目建设实施总结与评价	16

3.3	项目运营情况总结与评价	19

第4章	项目效果效益评价	21

4.1	项目技术水平评价	21

4.2	项目财务经济效益评价	24

4.3	项目经营管理评价	46

第5章	项目环境和社会效益评价	49

5.1	项目环境效益评价	49

5.2	项目社会效益评价	50

第6章	项目目标和可持续评价	52

6.1	项目目标评价	52

6.2	项目持续性评价	53

6.3	项目管理评价	54

第7章	项目后评价结论和主要经验教训	56

7.1	项目成功度评价	56

7.2	评价结论	59

7.3	项目的主要经验总结	59

7.4	项目存在的问题和教训总结	60

第8章	对策建议	62

附件	63

# 项目概况

## 项目情况简述

建设单位：示例市政建设有限公司

出资单位：示例控股集团有限公司

项目名称：示例污水处理厂提标改造工程

建设地点：示例省示例市示例园区（示例）

项目性质：环保整改类工程（污水处理厂提标改造，无直接财务回报）

本示例项目为示例园区污水处理厂的提标改造，通过新增深度处理单元、改造生化处理工艺、完善配套设施，实现出水水质由原标准提升至更高排放标准，属环保整改类公益性工程。以下所有名称、金额、文号、日期均为演示用虚构数据，不指向任何真实项目。

根据委托人提供的相关资料显示，本项目工程概算价为3000.00 万元（示例），工程施工合同签约金额为2850.00 万元（示例），项目结算金额为2800.00 万元（示例）。

## 项目建设背景及目的

### 建设理由

示例园区污水处理厂原出水执行较低排放标准，难以满足受纳水体的水环境整治要求，为落实示例市水环境整治要求，需对污水处理厂实施提标改造。

### 项目建设的意义

改造后污水处理厂出水水质达到更高排放标准，可减少入河污染负荷，改善园区及下游水体环境质量，属区域水环境治理的基础性工程。

### 项目建设目标

在示例园区污水处理厂实现出水稳定达到更高排放标准，减少主要污染物排放，工程一次验收合格并稳定运行。

## 项目建设规模与主要建设内容

新增深度处理单元处理规模约 3 万吨/日（示例）、改造生化处理系统约 2 组（示例）、更新配套设备及自控系统若干（示例），改造后出水达到更高排放标准。

## 项目实施进度

计划开工 2023年3月（示例），计划竣工 2023年12月（示例），实际竣工 2024年1月（示例），工期约 10 个月。

## 项目总投资

按预算口径 2900.00 万元（示例），概算价 3000.00 万元、结算审定 2800.00 万元并列列示。

| 项目名称 | 数额 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 建筑安装工程费 | 2400.00 | 万元（示例） |
| 工程建设其他费 | 300.00 | 万元（示例） |
| 预备费 | 100.00 | 万元（示例） |
| 合计（结算审定） | 2800.00 | 万元（示例） |

## 项目资金来源及到位情况

示例控股集团有限公司自筹及示例市专项补助资金（示例）。

## 项目运行及效益现状

截至评价基准日，污水处理厂已移交示例园区管理机构运行维护，运行情况总体正常；本项目为环保整改类公益工程，无经营性收入，效益以达到环保排放要求定性评价。

# 项目后评价工作情况

## 项目后评价目的、对象和范围

### 后评价目的

项目后评价通过对项目实施过程、结果及其影响进行调查研究和全面系统回顾，与项目决策时确定的目标以及技术、经济、环境、社会指标进行对比，找出差别和变化，分析原因，总结经验，汲取教训，得到启示，提出对策建议，通过信息反馈，改善投资管理和决策，达到提高投资效益的目的。项目后评价是出资人对投资活动进行监管的重要手段，可为改善企业经营管理提供帮助。

对示例园区污水处理厂提标改造工程的立项决策、建设实施、运营及效果效益进行系统回顾，总结经验与教训，为示例控股集团有限公司同类环保工程投资管理提供参考。

### 评价对象

示例园区污水处理厂提标改造工程（示例）。

### 评价范围

涵盖项目前期决策、招投标、施工管理、竣工验收、移交运营及环境社会效益，评价基准日为 2024年11月30日（示例）。

## 项目后评价原则、评价方法

### 项目后评价原则

本项目后评价遵循以下原则：

### 独立客观性原则

本次后评价以独立第三方立场开展，基于委托方提供的项目资料和公开信息，客观分析、独立判断，不受任何单位或个人干预。

### 可信性原则

评价依据的资料来源于委托方提供的立项、招标、合同、结算及验收文件，评价结论建立在可核查的证据基础之上。

### 可操作性原则

后评价报告要有很强的时效性、针对性，应突出重点，紧紧围绕项目存在的问题和症结所在展开，文字要求简练，避免引用过多的专业术语。

### 现实性原则

评价立足项目实际实施情况，尊重工程建设的客观条件与约束，实事求是反映项目真实状态。

### 全面性原则

评价覆盖项目全生命周期各阶段及技术、经济、环境、社会等多个维度，力求全面。

### 反馈性原则

评价注重总结可复用的经验教训，形成对后续同类项目决策与管理的反馈。

### 合作性原则

评价过程与委托方及项目相关方保持沟通协作，确保资料完整、口径一致。

### 项目后评价方法

本项目后评价主要采用对比法、成功度评价法等方法。采用前后对比法、逻辑框架法与专家判断相结合的方法，对项目全过程进行综合评价。

# 项目实施全过程总结与评价

## 项目前期决策及准备总结与评价

### 前期决策及准备总结

项目于 2022年经示例控股集团有限公司立项论证，编制可行性研究报告并取得批复（示例文号：示发改〔2022〕018号），前期履行了立项、可研、初步设计等程序。

| 时间 | 文件/层级 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2022年5月（示例） | 示发改〔2022〕018号（示例） | 项目建议书及可行性研究报告批复，同意立项 |
| 2022年8月（示例） | 示设批〔2022〕026号（示例） | 初步设计及概算批复，核定概算 3000.00 万元 |
| 2023年2月（示例） | 示招〔2023〕007号（示例） | 施工招标完成，确定中标单位及签约价 2850.00 万元 |

### 前期决策及准备评价

前期决策程序总体完整，立项依据充分，可行性研究对建设必要性作了论证；建议后续同类项目在可研阶段进一步细化进水水质与处理规模核算，减少实施阶段变更。

## 项目建设实施总结与评价

### 项目建设实施总结

项目实施严格执行"项目法人制"、"招标投标制"、"工程监理制"、"合同管理制"，遵守国家有关项目建设的法律、法规。项目实施按照国家有关规定进行招标投标选定施工队伍，聘请监理人员对项目建设进行全过程监理。同时对工期、质量、投资、安全等进行严格控制，使项目按原定计划顺利实施并投入运营。

项目按批准的建设内容组织实施，实行项目法人负责制、招标投标制、合同管理制和工程监理制（四制），并落实环保、水保、安全「三同时」要求。

据委托方反馈，施工、监理均通过公开招标确定承包单位，招标程序合规，签约价 2850.00 万元低于招标控制价（示例）。

施工阶段实行监理旁站与例会制度，对隐蔽工程、设备安装及调试等关键工序进行了质量控制，施工过程未发生较大质量安全事故（示例）。

项目于 2024年1月组织竣工验收，验收结论为合格（示例：示验〔2024〕003号），并取得排水许可相关手续。

### 项目建设实施评价

建设实施阶段管理规范，「四制」和「三同时」落实到位，工期较计划延后约 1 个月，主要受设备到货与工艺调试工作量增加影响，整体在可接受范围内。

## 项目运营情况总结与评价

### 项目运营情况总结

项目竣工后移交示例园区管理机构负责运行维护，处理设施运行正常，未发现明显故障、停运等问题（示例）。

### 项目运营情况评价

运营阶段管护责任已落实，运行状况良好；因本项目为公益性环保工程，无运营收入，运营评价以设施完好率和运行稳定性定性衡量。

# 项目效果效益评价

## 项目技术水平评价

工程采用的污水处理提标工艺符合现行给排水设计规范要求，深度处理单元、生化改造及自控工艺满足环保整改需要，技术方案合理可行（示例）。

## 项目财务经济效益评价

本项目为环保整改类公益工程，无直接财务收益，不进行财务内部收益率等盈利性测算；投资控制方面，结算审定金额 2800.00 万元低于概算价 3000.00 万元，投资控制情况良好。

| 项目 | 可研阶段预估 | 投后分析 | 差额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 概算价 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 |
| 合同签约价 | 2900.00 | 2850.00 | -50.00 |
| 结算审定金额 | 2900.00 | 2800.00 | -100.00 |

## 项目经营管理评价

项目建设及移交后的管理职责清晰，建设单位与运维单位衔接顺畅，管理制度基本健全（示例）。

# 项目环境和社会效益评价

## 项目环境效益评价

本项目严格执行"三同时"方针，切实落实防治措施，加强环境管理，有效控制项目建设产生的"三废"和噪音对环境所造成不利的影响，所产生的"三废"和噪音也都能够得到较完善的处理，实现污染物达标排放。

项目完成污水处理厂提标改造，出水水质达到更高排放标准，达到环保排放要求，取得排水许可及竣工验收合格文件，改造前后污染负荷改善以达标验收为实证，环境效益按达到环保要求定性评价。

## 项目社会效益评价

项目改善了园区污水处理能力、减少了污染物排放，对提升区域人居环境和水环境质量具有积极的社会意义（示例，定性评价）。

# 项目目标和可持续评价

## 项目目标评价

项目基本实现出水稳定达到更高排放标准、减少污染物排放的既定目标，验收合格并投入运行，目标达成情况良好（示例）。

## 项目持续性评价

污水处理设施已落实运维主体和管护经费，具备持续运行条件；建议建立定期检修和水质监测机制，保障长期达标运行（示例）。

## 项目管理评价

项目主要风险为运维不到位导致的出水波动，建议通过定期检修、水质台账和信息化监测加以防范（示例）。

# 项目后评价结论和主要经验教训

## 项目成功度评价

项目后评价结论采用综合评分法，即通过《市国资委关于印发佛山市属国有企业固定资产投资项目后评价工作指引（试行）的通知》中的《固定资产投资项目后评价参考指标集》进行定量分析，确定项目成功度评价值，评价结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分≥90）、良好[80,90)、中[70,80)、低[60,70)、差（得分＜60）。

| 评定项目指标 | 重要性 | 权重 | 评价分值 | 评定等级 | 实施成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策成功度 | 重要 | 0.20 | 【待评估师判断：填分值】 | 【待评估师判断：填等级】 | 前期程序完整、立项依据充分 |
| 实施成功度 | 重要 | 0.25 | 【待评估师判断：填分值】 | 【待评估师判断：填等级】 | 四制三同时落实、验收合格、工期略有延后 |
| 运营成功度 | 一般 | 0.20 | 【待评估师判断：填分值】 | 【待评估师判断：填等级】 | 移交运维、运行正常 |
| 效益成功度 | 重要 | 0.20 | 【待评估师判断：填分值】 | 【待评估师判断：填等级】 | 达到环保排放要求、社会效益良好 |
| 可持续成功度 | 一般 | 0.15 | 【待评估师判断：填分值】 | 【待评估师判断：填等级】 | 运维主体和经费已落实 |

本项目的成功度评分为【待评估师判断：由各指标分值加权汇总后填写综合得分，参考话术见 reference/工程类-口径话术.md 成功度节】，评定等级为【待评估师判断：按综合得分对照成功度等级标准填写（完全成功/成功/基本成功/部分成功/不成功），参考 reference/工程类-口径话术.md】。

## 评价结论

【待评估师判断：综合决策、实施、运营、效益、可持续各维度，给出总体评价结论，参考 reference/工程类-口径话术.md 结论话术；本示例不预设结论】

## 项目的主要经验总结

项目前期决策程序完整、招投标合规、建设管理规范，投资控制在概算以内，环保整改目标达成，可为同类公益性环保工程提供借鉴（示例）。

## 项目存在的问题和教训总结

实施阶段因进水水质波动核算不足导致工艺调试工作量增加、工期延后，提示后续项目应在可研和设计阶段加强进水条件核算与工程量核实（示例）。

# 对策建议

建议在可行性研究和初步设计阶段加强进水水质与处理规模核算，减少实施阶段变更和工期延误（示例）。

建议建立污水处理设施定期检修和出水水质监测台账，防范运营阶段出水波动与设备故障（示例）。

建议对同类环保整改工程建立标准化投资控制和验收要求，沉淀可复用管理经验（示例）。

# 附件

1. 可行性研究报告批复（示例文号：示发改〔2022〕018号）

2. 初步设计及概算批复（示例文号：示设批〔2022〕026号）

3. 施工中标通知书及施工合同（示例）

4. 竣工验收报告（示例文号：示验〔2024〕003号）

5. 结算审定书（示例）